“生育友好型单位”课题需求

**1、应用对象**

1. 政策端：相关主管单位
2. 被评估端：企业、单位、社会团体等
3. 使用端：关注女性学、社会学、生育支持政策研究的学者及机构、关注生育友好型社会建设的平台、媒体及机构
4. 宣传端：社会受众
5. **框架体系**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **概念层** | **模型层** | **应用层** |
| * 核心概念 * 指标库 * 数据库 | * 标准体系 * 成效评估体系 | * 政策影响 * 单位组织 * 专家学者 * 平台及媒体 |

1. 核心概念——对“生育友好型单位”做出概念框定。
2. 指标层级：至少设计至二级指标。
3. 数据库：在全国不同地区，基于单位性质、规模与行业，对不少于20家单位进行调研。
4. 标准：含指标体系、指标赋值、单位评估。
5. 成效评估：设计多维度成效评估办法，形成评估体系。

**3、时间排期**

2025年1月-2025年12月

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **时间** | **工作事项** | **产出成果** |
| 2025年2月 | 敲定研究大纲 | 大纲文档 |
| 2025年3月-4月 | 召开研讨 | 研讨会 |
| 2025年6月 | 撰写标准体系模型 | 报告标准初稿 |
| 2025年9月 | 撰写成效评估体系模型 | 报告成效评估初稿 |
| 2025年10月-11月 | 撰写研究报告及白皮书 | 报告终稿 |
| 2025年11月-12月 | 成果发布 | 成果发布会 |

**4、标准体系内容**

1. 介绍标准体系搭建的背景、意义及应用价值。
2. 框定“生育友好型单位”核心概念。
3. 识别与设计关键指标（至少设计至二级指标）。
4. 搭建生育友好型单位指标体系的指数层级及模型。
5. 提供各级指标权重及科学赋值办法。
6. 对单位、组织和其他商业主体进行评估并逐步优化模型。

**5、成效评估体系内容**

1. 介绍成效评估体系搭建的意义及应用价值。
2. 识别与设计多维度成效评估关键指标（至少设计至二级指标）。
3. 搭建构建生育友好型单位成效评估体系的指数层级及模型。
4. 提供各级指标权重及科学评估办法。
5. 选择具有代表性的单位样本，后续定期收集追踪数据