幸福工程——救助贫困母亲行动

项目点（县、市）管理手册

中国人口福利基金会

幸福工程组织工作委员会办公室

目  录

第一部分 项目简介……………………………………………………3

一、项目背景…………………………………………………………3

二、项目概况………………¡…………………………………………3

第二部分 项目运作与管理……………………………………………4

一、管理制度…………………………………………………………4

（二）设点程序…………………………………………………………4

（三）项目实施…………………………………………………………4

（四）考察评估…………………………………………………………8

(五) 情况通报……………………………………………………9

（六）档案管理……………………………………………………9

三、资金使用与管理………………………………………………10

（一）资金来源…………………………………………………………10

（二）概念解释…………………………………………………………10

（三）资金拨付…………………………………………………………10

（四）资金使用…………………………………………………………11

（五）资金监管…………………………………………………………12

（六）资金回收…………………………………………………………12

四、图片拍摄……………………………………………………………13

（一）拍摄内容…………………………………………………………13

（二）拍摄要求…………………………………………………………14

五、宣传推广………………………………………………………14

（一）宣传目的…………………………………………………………14

（二）宣传对象…………………………………………………………14

（三）宣传内容…………………………………………………………14

六、信息通报……………………………………………………………14

（一）原则………………………………………………………………14

（二）内容………………………………………………………………14

(三)渠道………………………………………………………………15

(四)要求………………………………………………………………15

第一部分 幸福工程简介

一、项目背景

1994年，中国政府出台《八七扶贫攻坚计划》。当时，中国的8000万贫困人口中有一特殊的社会群体——贫困母亲。她们中不少人生活在极度贫困状态，口粮不足，缺乏收入来源，享受不到文化教育、卫生保健等基本社会福利。她们大多生存在山区、深山区、荒漠区、黄土高原区和库区、滩区，地域偏僻，交通不便，信息闭塞，经济落后，生存条件极为恶劣。她们中80%以上是文盲，85%患有各种妇科疾病。这不仅影响到她们的家庭幸福和后代的健康成长，还直接影响了贫困地区经济和社会的发展。母亲的幸福与否直接关系到家庭的幸福，也关系到社会的和谐与稳定。因此，不能漠视母亲的贫困问题。

二、项目概况

1．项目名称：“幸福工程——救助贫困母亲行动”。

2．创立时间：1995年2月28日

3．组委会主任：王光美（首任），顾秀莲（现任）

4．发起单位：中国人口福利基金会、中国计划生育协会、中国人口报社。

5．救助对象：贫困母亲（特别是实行计划生育的贫困母亲）。

6．宗    旨：动员社会资源，关爱贫困母亲，提升发展能力，建设幸福家庭。

7．任    务：帮助贫困母亲发展生产、勤劳致富；普及科学知识、转变思想观念；改善健康状况、提高身体素质。简称“治穷、治愚、治病”。

8．“治穷”模式：小额资助，直接到人，滚动运作，劳动脱贫。

小额资助：向每位受助母亲（户）提供不超过5万元的项目款。

直接到人： 县（市）项目办与受助母亲签订协议，将救助资金直接发放给受助母亲，并亲自签字领款。

滚动运作： 项目实施周期内，受助母亲用款时间由县（市）项目办根据项目内容确定，到期收回继续救助其他贫困母亲。

劳动脱贫： 通过项目救助，激发贫困母亲参与生产劳动的热情，树立自尊、自信、自强、自立意识。掌握劳动技能，通过自身的劳动增加经济收入，提高社会地位。

9. 组织机构:

法律顾问

幸福工程全国组织工作委员会

监察委员会

幸福工程全国组委会办公室

省级幸福工程组委会

宣传推广

善款劝募

对外联络

项目管理

省级幸福工程组委会办公室

市、县幸福工程项目办公室

乡（镇）幸福工程项目办

村幸福工程项目办公室

第二部分 项目运作与管理

一、管理制度

（一）规章制度

全国组委会制定的《幸福工程——救助贫困母亲行动管理办法》、《幸福工程项目实施方案》、《幸福工程省级专项基金管理办法》（详见附件），以及各省组委会根据上述制度制定的省级规章制度，是各项目点（县）实施“幸福工程”项目的依据。

（二）项目招标

1、招标原则

1）公开、公平、公正。

2）符合幸福工程宗旨及管理制度规定。

2、项目申请条件

1）申报项目实施地应为老、少、边、穷地区。

2）申报单位有具体措施保证资金的安全使用与按期回收。

3）申报单位有稳定的执行团队和技术力量，确保项目顺利实施，并为受助对象提供技术、信息跟踪指导及健康检查服务。

4）申报项目投入少、风险小、见效快，适应市场需求、扶贫力度大，实施计划具体。

5）申报单位能按照要求及时上报项目过程中文、图资料，并于结项前完成终期评估。

6）受助对象选择应符合幸福工程救助标准，履行自愿申请、名单公示的程序。

7）申报单位须有具体的宣传计划，使幸福工程在实施地形成良好的社会影响。

3、招标程序

1）发布信息

根据资金募集情况，确定项目招标时间，全国组委会提前下发项目招标通知，并在“人品基金会”官方网等发布项目招标信息。

2）文件下载

有投标意向的单位可通过“人口基金会”官网下载相关文件。

3）项目申报

申报单位通过电子邮件报送《项目申报书》（邮箱：xfgc@vip.sina.com）。

- 4）项目审核

- 专家、捐赠者及基金会人员组成评审小组成员，对上报项目文本进行审核评定，并提交“人口基金会”理事长办公会议通过。

- 中标项目公示

- 经评审小组成员评定、“人口基金会”理事长办公会议通过后，中标项目在“人口基金会”官网公示。

6）资金拨付

“人基会”与中标单位签署《项目协议》，拨付项目资金。

4、投标所需文件（“人基会”网站下载）

1）幸福工程项目申报书（“申请表”、“项目文本”、“救助名单”）。

2）幸福工程—救助贫困母亲行动管理办法。

二、项目运作

(一)设点程序

1.项目申报

- 项目审核

- 3.项目批准

[以上详细内容见“一、管理制度（二）3”中的“招标程序”]

4.项目设立。全国组委会办公室通过省级组委会为项目县下发设立项目点通知。

（二）项目实施

1.成立组织机构

1.1 成立县（市）幸福工程领导小组。由分管县长任组长，成员单位由扶贫、教育、卫生 林业、畜牧、水利等组成。

1.2 成立县（市）幸福工程项目办公室。办公地点设在本级计生协会（挂牌）。由协会领导任办公室主任，并确定专（兼）职工作人员。

2.确定项目乡(镇)（选择项目乡(镇)标准）

2.1 乡(镇)年人均收入低于当地平均水平。

2.2 乡（镇）政府有积极性，领导班子团结。

2.3 有一支好的项目执行队伍（计生协会）。

2.4 有符合救助条件的受助对象。

2.5 有适合受助母亲发展的生产项目。

2.6 项目周期结束后能按时、如数还款。

3.确定受助母亲(户)

3.1 原则:公开、透明。公平、公正。

3.2 标准:

3.2.1 家庭年人均收低于当地平均水平或刚脱贫易返贫的贫困母亲；

3.2.3 实行计划生育的育龄妇女；

3.2.4 有强烈的脱贫愿望和劳动脱贫能力；

3.2.5 讲诚信,能按期如数还款。

3.3 程序:

3.3.1 公示选择受助户标准;

3.3.2乡(镇)项目办入户调查,筛选受助者;

3.3.3受助母亲填写《救助款申请表》；

3.3.4 受助名单公示一周群众无异议后确定；

3.3.5受助母亲名单上报县项目办;

3.3.6县项目办审核受助母亲名单。

3.4 挂牌

3.4.1 已确定的受助户挂牌,接受群众监督;

3.4.2 挂牌名称：幸福工程项目户（受助者姓名、家庭人口、受助金额、救助款领取及还款时间、生产项目、效益预测等）。

3.4.2 幸福工程项目合作伙伴（基地、合作社、企业）挂牌。

4. 项目选择

4.1 原则

4.1.1 投资少、风险小、见效快;

4.1.2 与乡域经济相组合;

4.1.3 与受助者掌握的生产技术相结合;

4.1.4 与项目实施地的技术力量相结合；

4.1.5 与当地精准扶贫相结合。

4.2 项目

要因地制宜，种植、养殖、加工、运输、服务等均可为受助者选则的项目内容。

5.救助方式

5.1 庭院经济。以一家一户为单位从式生产或经营。

5.2 规模救助。将开展相同生产项目的受助者集中在同一区域内，各自从事生产劳作。

5.3 公司(企业、基地)+贫困母亲。将受助母亲吸收到公司、企业、基地务工，依托他们帮助受助母亲脱贫。

5.4 能人+贫困母亲。依托项目实施地的能人带动受助母亲脱贫致富。

5.5 小额信贷。有条件地地区可采用“小额信贷”方式，救助资金整贷零还，适当收取利息，以实现项目的可持续发展。

5.6 在不违反幸福工程资金使用原则的前提下创新的救助救助方式。

6.项目启动

6.1 形式。举行简单项目启动仪式。

6.2 目的。扩大“幸福工程”的知名度；争取党委、政府支持；接受社会监督。

6.3 出席。受助母亲、待受助母亲、党政领导、媒体记者等。

6.4 内容。与受助母亲签署《幸福工程项目受助母亲救助款使用协议书》，现场发放救助款。

6.5 受助母亲在领款登记表签字领取救助款（此表报全国组委会办公室）

6.6 国家、省、市亦可出席该仪式。

7. 监管服务

7.1 选择项目。县（市）及乡（镇）项目办根据当地经济、受助母亲家庭情况，帮助受助母亲选择适合其开展的种植、养殖、加工、运输、小商业等投资少、风险小、见效快的短、平、快生产项目。

7.2相关报务。为受助母亲提供生产、销售信息；提供生产技能培训；提供健康咨询及常见妇科病的诊查及简单治疗。

7.3 监督管理。县（市）、乡（镇）项目管理人员不定期到项目户了解情况,监督受助户项目资金使用；受助户项目受损及时采取转项等措施；项目到期及时回收救助资金。

7.4 成功标志。受助母亲(户)的脱贫率与还款率是衡量项目成功与否的重要标志。

- 受损项目

- 8.1 因灾受损项目处理方式

一延：受损项目户延期还款；

二减：受损项目户适当减免还款额度（谨慎执）行，提供有力证明材料）

三免：因天灾而遭受毁灭性损失的项目户全额免除项目款（谨慎执行，若执行必须提供有力的证明材料，各级幸福工程组织机构实地考察了解）；

四补：各级组织及当地政府对受损项目户进行针对性补贴，使其有能力继续从事生产，以达到脱贫致富之目的。

8.2 执行程序

8.2.1 当事方提出书面申请。

8.2.2 逐级申报,实地考察，并签署意见。

8.2.3 申报方须提交据有说服力的文、图证明材料。

9.项目培训

县（市）项目办要依据全国组委会制定的《幸福工程管理办法》、《项目实施方案》及《项目管理手册》定期对乡（镇）项目管理人员进行培训，使其熟悉幸福工程项目的运行程序及方式、《幸福工程项目管理软件》使用方法，提高管理水平。

10.数据统计

10.1 统计工具。2007年，全国组委会设计制作了国、省、市、县四级《幸福工程项目管理软件》，2010年又推出乡“镇”版管理软件，并推广实施。2014年全国组委会将单机版幸福工程项目管理软件升级为网络版。

10.2软件功能。该软件具有信息收集、录入、查询、统计、联网上报等功能，满足“幸福工程”各项目点、组委会对“治穷、治病、治愚”以及项目资金信息管理的需求。

10.3 软件登陆。初始用户名：×××；初始密码×××：    。

10.4 软件使用。详见各级《幸福工程项目管理软件使用说明》。

10.5 录入时间。项目启动前，将受助母亲个案内容按照软件使用说明，及时、准确进行录入；项目周期内按季度或年度录入受助母亲生产经营状况；每轮救助期结束后将救助效果（既脱贫和还款内容及时填写）。

10.6 上报时间。每年10月31日之前，各项目点（县）必须将录入内容提交。

以上内容由县（市）、乡镇幸福工程项目办负责填报。

(三)考察评估

1.考评时间

1.1前期考评。项目设立前，县（市）项目办须对申报使用“幸福工程”项目款的乡(镇)进行考察评估，确认项目的可行性。

1.2 中期考评。县（市）项目办在项目运作过程中及时对乡(镇)项目实施情况进行指导与考评，发现问题及时解决。

1.3 终期考评。项目运作周期结束后由县（市）项目办对项目实施情况进行评估,并写出评估报告。

2 考评方式

实地考察。县（市）项目办的考察与评估。

3 考评机构

3.1 项目县（市）年度自我评估

3.2 省级组委会、办公室抽查评估

3.3 全国组委会抽查评估

3.4 专家团队抽查评估

4.撰写报告

4.1历次考察评估都须写出报告,并在中国人口福利基金会官方网站公布。

4.2 评估报告要以事实为依据，以可量化的数据为基础资料，分析项目运作情况，展示救助成果，找出存在问题，提出改进方向（评估报告范本纲要见附件）。

（四）情况通报

1.各“幸福工程”项目点（县、市）必须将项目启动、项目实施、项目终结三个阶段的项目执行情况通过省级组委会向全国组委会通报，并配以不同时段的照片资料。

2.精选受助母亲脱贫案例，特别是自己发展起来后又带动其他贫困母亲共同脱贫致富的典型，并上报全国组委会。

3.全国组委会将各项目点上报情况在中国人口福利基金会官网发布，以实现公益项目的全透明管理，提升“幸福工程”公益项目的公信力。

4.每个项目点项目期内每年须提供幸福工程相关报道不少于4篇。

（五）档案管理

1.档案收集

凡与“幸福工程”相关的文字、声像资料都须进行收集。

2.档案类型

“幸福工程”档案分为“永久”、“长期”、“资料”三种类型。

2.1 永久型。需永久保存的文献资料，含“幸福工程”各项规章制度、《幸福工程项目协议书》在内的相关文字资料、影像资料、照片、统计数据、项目评估报告、项目收支凭证等。

2.3长期型。保存时间15年，全国组委会下发《通知》、媒体报道，捐赠人信息资料（每年进行整理，根据情况确定去留）等。

2.4资料型。保存期3-5年，各项目点年度总结及与幸福工程相关的其它资料。

3.档案整理

3.1 项目管理档案

3.1.1国、省、市（地）、县签署《幸福工程项目协议》；全国组委会下发设立项目点通知；全国组委会下发拨付项目款通知；项目点《幸福工程项目款申请表》、项目点撰写《项目文本》及每轮《救助母亲名单》。

3.1.2 与受助母亲签署《项目协议书》，受助母亲个人档案。

3.1.3 资金收支账目。

3.1.4 年度项目总结及项目评估报告。

3.2 影像资料整理

各类活动照片整理并刻录光盘。

3.3 媒体报道资料整理

将年度有关媒体报道的文字资料剪贴,并装订;通过网站搜集、下载幸福工程相关报道,打印并装订。

三、资金使用与管理

（一）资金来源

1.社会筹募。通过各种形式的活动向社会各界进行善款劝募。

2.政府支持。

2.1财政拨款。向政府申请资金设立项目点；

2.2 扶贫资金。争取扶贫部门的资金支持。

（二）概念解释

1.周期。即项目点（县）使用救助款的年限，以《幸福工程-救助贫困母亲项目协议书》为准；

2.滚动。助款在受助母亲之间的使用。

3.轮次。每批受助母亲使用救助款的年限为一个轮次。

(三) 资金拨付

1.签署国、省、市、县四级《幸福工程—救助贫困母亲行动协议书》;

2.全国组委会通过省组委会为项目点拨付救助款。

3.省组委会按照协议规定时间将救助款拨付到项目点(县、市),并将票据及回执寄回全国组委会;

4.县（市）项目办与乡(镇)项目办及受助母亲签署《救助款使用协议书》,并将救助款发给受助母亲。

(四) 资金使用

1.资金用向。用于“幸福工程—救助贫困母亲行动”项目;

2.专科列项。为便于“幸福工程”项目款的监管，项目点（县、市）须开设财务专项科目。

3.使用原则。项目款集中使用，降低工作成本；公开、透明；公平、公正。

4.使用比例。“三治”内容的分配比例按协议执行；

5.资金年限。

5.1 项目点(县)资金使用年限。2010年以前全国组委会设立的项目点资金使用年限为5年;2010年以后全国组委会设立的项目点资金使用年限为3年。

5.2 受助母亲资金使用年限。每位受助母亲（户）使用救助款时间为1-3年(一个轮次)。

6.资金数额

6.1 项目点（县）的资金数额不断递增。

6.1.1  1995年至1999年,10万元；

6.1.2  2000年至2004年,20 - 30万元；

6.1.3  2005年至现在,50 - 100万元。

6.2 受助母亲(户)。受助母亲救助款数额不断递增。

6.2.1  1995年至1998年，800-1000元；

6.2.2  1999年至2003年，1000-3000元；

6.2.3  2004年至2006年，3000-5000元；

6.2.4  2007年至现在，5000-10000元。

(五) 资金监管

1.资金用向是否与协议内容相符；

2.资金使用过程中是否受损；

3.项目款有无滞留、挪用、占用；

4.资金使用产生效益；

5.资金使用收支记录。

（六）资金回收

1．回收项目

受助母亲按照协议规定归还救助款及不超过5%的项目管理费。

2．回收方式

2.1 到期提醒

2.1.1 受助母亲。项目运作周期结束前一个月,县（市）项目办向乡(镇)项目办下发项目到期提醒通知,乡(镇)项目办向受助母亲(户)下发救助款使用到期提示通知；

2.2 项目点(县、市)。项目运作周期结束前半年，全国组委会向省、县（市）下发项目到期提醒通知。项目运作周期结束前一个月,向省、县（市）下发上缴项目款通知。

2.2 回收机构

2.2.1 受助母亲。项目周期内，受助母亲(户)每轮次使用的救助款由乡（镇）项目办协助县（市）项目办回收到县（市）项目办公室。

2.2.2 项目点(县、市)。

2010年以前，全国组委会下拨资金，项目到期后救助资金回收到省级幸福工程组委会、办公室，其所有权属幸福工程，使用权属省级组委会、办公室，并按照全国组会委制定《省级专项基金管理办法》执行。2010年以后，全国组委会下拨资金，项目到期后救助资金回收到全国组委会，资金用向由全国组委会根据上期项目实施情况确定。

3.回收金额

3.1管理费。根据与受助母亲签署协议内容收取不超过5%的项目管理费，用于项目管理及项目款受损补充。

3.2本金。以签署的国、省、市、县四级《幸福工程——救助贫困母亲项目协议》为准,回收“治穷”项目资金。

四、图片拍摄

(一)拍摄内容。

1.项目调研、名单公示、项目启动、项目考察，项目评估。

2.受助母亲：签署协议、领取救助款、受助前的生产、生活状况，

受助中从事生产劳动情况，受助后家庭生活、生产变化情况。

3.项目管理者。项目管理人员发放救助款，项目跟踪服务，技能培训，健康检查，技术指导等。

4.待救助母亲生产、生活照片。

(二)拍摄要求

1.相机分辩率调置最高;

2.突出主题,选材合理;

3.特写与场景相结合;

五、宣传推广

(一)宣传目的。增加透明度，扩大知名度，提高美誉度，提升公信力，吸纳合作伙伴。

(二)宣传对象。领导、受助者、社会公众。

(三)宣传内容

1.领导。“幸福工程”的宗旨、任务、目的、对象、模式等。

2.受助者。“幸福工程”是什么。资金的来源。为什么帮助贫困母亲。为什么要母亲到现场领取救助款。到期为什么要还款。什么是爱心的传递。

3.社会。规范的运作程序，资金的使用流程，完善的管理制度，      公开透明的运作，受助母亲案例，管理者的无私奉献精神等。

六、信息披露

（一）原则：及时准确。

（二）内容：

1.考察：领导检查、各级考察、捐赠者考察、各级项目评估。

2.运作：项目实施地基本情况、项目启动与救助款发放、受助母亲名单、受助母亲从事生产状况、项目实施效益。

3.案例：捐赠者爱心故事、受助母亲脱贫故事、管理者奉献故事

幸福项目管理软件内容填报等。

注：有关基线调查、项目启动、项目运作、项目评估等披露的信息内容详见附件。

（三）渠道：

1.幸福工程网页(后台登录、用户名与项目管理软件一致)、各省通讯及自有网站、记者采访报道、各网络报道。

2.定期制作并报送“幸福工程简报”。

3.每年10月31日前填报“幸福工程项目管理软件”。

4.幸福工程年终总结 、终期评估。

（四）要求

1.根据“幸福工程”专栏不同栏目撰写稿件。

2.稿件内容与“幸福工程”相关。

3.上传文稿同时配照片，以使发布的信息更加真实、生动。

4.一篇文章可同时上传多张照片,上传照须裁剪成450-600K大小，裁剪前要保存好原文件。

附件：《幸福工程管理办法》

《幸福工程项目实施方案》

《幸福工程省级专项基金管理办法》

《幸福工程项目申报书》范本

《幸福工程项目协议书目》范本

《幸福工程项目评估报告》范本